## Windbnb Checklist
Guía de Proyecto: Windbnb 🏡
Progreso General: |  |  | Puntaje Estimado:
ID | Fase / Categoría | Tarea / Requisito | Puntos | Estado (Escribe 'Hecho') | Notas / Detalles
T01 | Fase 1: Configuración | Crear el repositorio en GitHub para el proyecto | 0 | Pendiente | Repositorio base clonado
T02 | Fase 1: Configuración | Descargar/Clonar el repositorio base proporcionado | 0 | Pendiente
T03 | Fase 1: Configuración | Vincular stays.js localmente para consumir los datos | 0 | Pendiente
T04 | Fase 1: Configuración | Configurar entorno inicial (index.html, script, Tailwind) | 0 | Pendiente
T05 | Fase 2: Interfaz Responsiva | Estructurar HTML semántico (header, buscador, cards) | 5 | Pendiente
T06 | Fase 2: Interfaz Responsiva | Aplicar TailwindCSS con enfoque Mobile-First | 10 | Pendiente | Adaptación a pantallas móviles
T07 | Fase 2: Interfaz Responsiva | Adaptar diseño a Desktop usando breakpoints (sm, md, lg) | 10 | Pendiente | Uso de grids responsivos
T08 | Fase 2: Interfaz Responsiva | Garantizar fidelidad 100% al diseño original sin alteraciones | 0 | Pendiente | Evaluación estricta de diseño
T09 | Fase 2: Interfaz Responsiva | Agregar estilos CSS personalizados adicionales si son necesarios | 0 | Pendiente | Para animaciones o estilos no cubiertos por Tailwind
T10 | Fase 3: Lógica y Módulos | Configurar modularidad en JS usando import y export | 10 | Pendiente | Separación limpia de la lógica
T11 | Fase 3: Lógica y Módulos | Importar y consumir datos correctamente desde stays.js | 10 | Pendiente
T12 | Fase 3: Lógica y Módulos | Implementar renderizado dinámico de cards de estancias en el DOM | 5 | Pendiente
T13 | Fase 3: Lógica y Módulos | Implementar lógica y apertura del modal/menú de búsqueda | 5 | Pendiente
T14 | Fase 3: Lógica y Módulos | Implementar filtrado dinámico por Ciudad | 10 | Pendiente
T15 | Fase 3: Lógica y Módulos | Implementar filtrado dinámico por Número de Huéspedes | 10 | Pendiente | maxGuests >= ingresados
T16 | Fase 3: Lógica y Módulos | Optimizar actualización en tiempo real al cambiar filtros | 10 | Pendiente
T17 | Fase 4: Entrega y Despliegue | Limpieza de código (eliminar logs, formatear, documentar) | 10 | Pendiente | Código limpio y legible
T18 | Fase 4: Entrega y Despliegue | Desplegar la página web de manera funcional (Vercel/GitHub Pages) | 5 | Pendiente
T19 | Fase 4: Entrega y Despliegue | Colocar el link del despliegue en la sección 'About' de GitHub | 0 | Pendiente